**Załącznik nr 5 do Umowy ­– Harmonogram wykonania zamówienia**

1. W terminie do 5 dni od dnia podpisania Umowy odbędzie się spotkanie organizacyjne
w siedzibie Zamawiającego, podczas którego Zamawiający omówi z Wykonawcą szczegóły oraz harmonogram wykonania zadania. Zamawiający zakłada, że przy realizacji zadania konieczne będzie odbywanie spotkań w siedzibie Zamawiającego
w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.
2. W terminie 10 dni od dnia podpisania Umowy Wykonawca zaprezentuje wstępne projekty scenariuszy zajęć prowadzonych przez edukatorów.
3. W terminie 20 dni od dnia podpisania Umowy Wykonawca zaprezentuje wstępne projekty podręczników w wersji elektronicznej dla nauczycieli i wychowawców oraz książek edukacyjnych dla dzieci.
4. W terminie 30 dni od dnia podpisania Umowy Wykonawca przygotuje scenariusze zajęć (w wersji elektronicznej) prowadzonych przez edukatorów, o których mowa
w rozdz. III pkt. 3 OPZ. Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi, a Wykonawca
w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych dokona zmian zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego. Każdy scenariusz powinien odpowiadać wymogom, o których mowa
w rozdz. III pkt. 3 OPZ, tj. zawierać m.in. szczegółowe opisy co najmniej 6 gier/ zabaw, jakie będą zawarte w aplikacji interaktywnej wyświetlanej za pomocą urządzeń multimedialnych, takich jak np. projektor interaktywny, tablica dotykowa, komputer oraz opisy co najmniej 3 gier/ zabaw angażujących uczestników zajęć, wymagających od nich wysiłku umysłowego i ruchowego. W sumie scenariusz powinien zawierać opisy co najmniej 9 gier/ zabaw.
5. Prace nad merytorycznym i graficznym opracowaniem podręczników w wersji elektronicznej dla nauczycieli i wychowawców oraz książek edukacyjnych dla dzieci będą trwały do momentu, w którym Zamawiający zaakceptuje całość zamówienia, jednak nie dłużej niż 80 dni od dnia podpisania Umowy.
6. Materiały będą przekazywane w formie elektronicznej, a gdy zajdzie taka potrzeba, w każdym przypadku, będą omawiane na spotkaniach w siedzibie Zamawiającego.