Załącznik nr 1 do Rozeznania cenowego

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych w zakresie adaptacji edukacyjnej sali multimedialnej na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych, konferencji, wywiadów realizowanych w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC III”.
2. Adres budynku, w którym planowane jest stworzone edukacyjnej sali multimedialnej: ul. Jutrzenki 99/101; 02-261 Warszawa, 3 piętro, powierzchnia 306 m².
3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi doradcze polegające w szczególności na:
	1. sporządzeniu projektu koncepcyjnego powierzchni edukacyjnej sali multimedialnej oraz pomieszczeń jej towarzyszących wymienionych w pkt 4, w tym opisaniu niezbędnego sprzętu multimedialnego i edukacyjnego, jaki powinien znaleźć się w edukacyjnej sali multimedialnej i jej zapleczu technicznym oraz podanie minimalnych parametrów technicznych dla wskazanego sprzętu oraz parametrów technicznych niezbędnych do zaprojektowania sali multimedialnej,
	2. sporządzeniu projektu wykonawczego powierzchni edukacyjnej sali multimedialnej oraz pomieszczeń jej towarzyszących wymienionych w pkt 4, w tym projektu instalacji sanitarnej i elektrycznej,
	3. doradztwie i wsparciu przy przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (zwanego dalej „postępowaniem”), dotyczącego adaptacji edukacyjnej sali multimedialnej oraz pomieszczeń jej towarzyszących wymieniony w pkt 4 poniżej, w tym w szczególności:
4. przygotowaniu merytorycznym opisu przedmiotu zamówienia,
5. sporządzeniu szacowania - ustalenia wartości zamówienia dla postępowania w sposób zgodny z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych,
6. przygotowaniu propozycji kryteriów oceny ofert mających na celu wyłonienie wykonawcy w postępowaniu,
	1. doradztwie i wsparciu w trakcie prowadzenia postępowania, dotyczącego adaptacji edukacyjnej sali multimedialnej oraz pomieszczeń jej towarzyszących wymienionych w pkt 4 poniżej, w tym w szczególności:
7. przygotowywaniu projektów odpowiedzi na zapytania merytoryczne do treści dokumentów postępowania, w tym na zapytania zadawane przez potencjalnych wykonawców podczas przeprowadzania postępowania,
8. udzielaniu konsultacji merytorycznych w zakresie warunków technicznych zabudowy sali multimedialnej w trakcie prowadzonego postępowania,
	1. doradztwie i wsparciu w trakcie realizacji umowy z wykonawcą adaptacji edukacyjnej sali multimedialnej i pomieszczeń jej towarzyszących wymienionych w pkt 4 poniżej, w tym w szczególności:
9. nadzorowaniu przebiegu prac dotyczących wykonania edukacyjnej sali multimedialnej i pomieszczeń jej towarzyszących wymienionych w pkt 4 poniżej,
10. odbiorze wykonanej edukacyjnej sali multimedialnej oraz pomieszczeń jej towarzyszących wymienionych w pkt 4 poniżej pod względem projektu.
11. Zamawiający przewiduje, że w edukacyjnej sali multimedialnej zostaną uwzględnione:
12. powierzchnia multimedialna wraz z zapleczem technicznym o łącznej powierzchni ok. 150 m2,
13. hol recepcyjny,
14. szatnia,
15. zaplecze kuchenne oraz socjalne,
16. zespół łazienek z prysznicem,
17. pokój konferencyjny,
18. odrębne pomieszczenie/pomieszczenia techniczne o łącznej powierzchni ok. 100 m2.
19. Zamawiający przewiduje, że w edukacyjnej sali multimedialnej będą organizowane wydarzenia, w których udział będzie brało ok. 120 osób.
20. Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usług w formie:
	1. udziału w spotkaniach roboczych w trakcie realizacji zamówienia według potrzeb Zamawiającego, jednak nie więcej niż raz w tygodniu w siedzibie Zamawiającego, bądź w lokalizacji wybranej na realizację edukacyjnej sali multimedialnej, w szacunkowym wymiarze 20 godzin miesięcznie,
	2. udzielania odpowiedzi na pytania Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia za pośrednictwem środków porozumiewania się na  odległość,
	3. udzielania konsultacji Zamawiającemu za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w dni robocze w godzinach 8:15-16:15.
21. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym oraz innymi podmiotami zaangażowanymi przez Zamawiającego do realizacji zadań związanych z zaprojektowaniem edukacyjnej sali multimedialnej oraz pomieszczeń jej towarzyszących wymienionych w pkt 4 powyżej, rozumianej jako dostępność Wykonawcy poprzez kontakt telefoniczny, mailowy oraz osobisty w siedzibie Zamawiającego lub lokalizacji wybranej dla realizacji edukacyjnej sali multimedialnej, zgodnie z wyborem Zamawiającego.
22. Spotkania robocze będą organizowane w okresie trwania umowy, w dni robocze w godzinach 8:15–16:15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany formy spotkania, o którym mowa w pkt 5.1., ze spotkań stacjonarnych na spotkania on-line w uzgodnieniu z Wykonawcą.
23. Zamawiający przewiduje, że usługi określona w ppkt 3.1. powyżej realizowane będą **przez okres 1 miesiąca**, licząc od dnia zawarcia umowy.
24. Zamawiający przewiduje, że usługi określone w ppkt 3.2. powyżej realizowane będą **przez okres 2 miesięcy**, licząc od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego projektu koncepcyjnego powierzchni edukacyjnej sali multimedialnej i pomieszczeń jej towarzyszących, zawarcia umowy.
25. Zamawiający przewiduje, że usługi określone w ppkt 3.3. powyżej realizowane będą **przez okres 3 miesięcy** od dnia zawarcia umowy.
26. Zamawiający przewiduje, że usługi określone w ppkt 3.4. powyżej realizowane będą **przez okres 3 miesięcy**, licząc od dnia ogłoszenia postępowania na adaptację edukacyjnej sali multimedialnej.
27. Zamawiający przewiduje, że usługi określone w ppkt 3.5. powyżej realizowane będą **przez okres 8 miesięcy** od dnia zawarcia umowy z wykonawcą adaptacji edukacyjnej sali multimedialnej.
28. Zdjęcia oraz plan powierzchni stanowią Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.
29. Wszelkie przygotowane dokumenty, o których mowa w pkt 3 (w tym projekt koncepcyjny i wykonawczy), nie mogą być napisane w sposób, który mógłby utrudniać zapewnienie zachowania uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do przywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.

Załączniki:

1. Zdjęcia oraz plan powierzchni.